## 00_ゲーム内処理
|  |  | 日付(毎日更新) |  |  |  |  | ステータス | 100% | 作業終了 | 作業中 |  | 危険度 | 安 | 70以上
|  |  | 2019-04-26 | [5 empty] | その他 | 作業中 | 作業終了 |  |  | 注 | 70％以下
[9 empty] | 0% | 待機 |  |  |  | 警 | 30％以下
ID | 項目 | 種類 | 工程 |  |  | 作業工程日時 | [5 empty] | 管理項目 |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[6 empty] | 作業日開始まで | 期間(日数) | 開始日 |  | 終了日 |  | 優先度 | ステータス | 危険度 | 完成率(%) | time axis 2018-01-15 to 2018-03-22
|  |  |  | 主 | 副 | 残り | bar: 2018-01-17; 2018-01-24; 2018-01-31; 2018-02-07; 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-14; 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-21; 2018-02-28; 2018-03-22
フレームワーク：処理
301 | 処理 | フレームワーク：タイトル | タイトル画面の処理 | 阿部 | 阿部 | - | 0月7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
302 | 処理 | フレームワーク：タイトル | タイトル画面カメラの処理 | 阿部 | 阿部 |  | 0月7日 | 2018-01-16 |  | 2018-01-23 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
303 | 処理 | フレームワーク：セレクト | セレクト画面の処理 | 阿部 | 阿部 | #NUM! | 0月8日 | 2018-01-22 |  | 2018-01-30 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
304 | 処理 | フレームワーク：セレクト | セレクト画面カメラの処理 | 阿部 | 阿部 | #NUM! | 0月8日 | 2018-01-23 |  | 2018-01-31 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
305 |  | フレームワーク：セレクト | ゲームの処理 | 杉本 |  |  | 1月13日 | 2018-01-24 |  | 2018-03-09 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-18: ゲーム処理
306 | 処理 | フレームワーク：ゲームオーバー | ゲームオーバー画面の処理 | 阿部 |  | #NUM! | 0月8日 | 2018-01-24 |  | 2018-02-01 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
307 | 処理 | フレームワーク：あらすじ① | あらすじ画面の処理 | 阿部 |  | - | 0月7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
308 | 処理 | フレームワーク：あらすじ② | エンディングあらすじの処理 | 阿部 |  | - | 0月7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
309 | 処理 | フレームワーク：エンドロール | エンドロールの処理 | 阿部 |  | #NUM! | 0月7日 | 2018-01-30 |  | 2018-02-06 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | bar: 2018-02-10 to 2018-02-11; 2018-02-17 to 2018-02-18
ゲーム内処理：インプット
401 | 処理 | ゲーム：インプット | ジョイパッドの処理 | 石田 | - | - | 1月1日 | 2018-01-15 |  | 2018-02-16 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-15: ジョイパッドの処理; 2018-02-05: ジョイパッドの操作処理
402 | 処理 | ゲーム：インプット | キーボードの処理 | 杉本 | - | - | 0月11日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-26 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-15: キーボードの処理
ゲーム内処理：プレイヤー
501 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | プレイヤーの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月13日 | 2018-01-18 |  | 2018-01-31 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-18: プレイヤーの処理
502 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | ゲーム内カメラの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月20日 | 2018-01-23 |  | 2018-02-12 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-23: ゲーム内カメラの処理
503 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | プレイヤーステータスの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月7日 | 2018-01-29 |  | 2018-02-05 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-29: プレイヤーステータスの処理
504 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | 経験値の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月4日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-09 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: 経験値の処理
505 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | HPの処理 | 石田 | 杉本 | #NUM! | 0月14日 | 2018-01-22 |  | 2018-02-05 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-22: HPの処理
506 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | SPの処理 | 石田 | 杉本 | #NUM! | 0月19日 | 2018-01-29 |  | 2018-02-17 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-29: SPの処理
507 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | 捕食の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月8日 | 2018-02-19 |  | 2018-02-27 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-19: 捕食の処理
508 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | 進化の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月8日 | 2018-02-19 |  | 2018-02-27 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-19: 進化の処理
509 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | プレイヤースキルの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月8日 | 2018-02-12 |  | 2018-02-20 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-12: プレイヤースキルの処理
510 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | オブジェクトとの当たり判定の処理 | 石田 |  | #NUM! | 0月4日 | 2018-02-15 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-02: オブジェクトとの当たり判定
511 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | 敵との当たり判定の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月2日 | 2018-02-18 |  | 2018-02-20 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-15: 敵との当たり判定
512 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | モーションの処理 | 杉本 | 石田 | #NUM! | 0月29日 | 2018-01-23 |  | 2018-02-21 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-23: モーションの処理
513 | 処理 | ゲーム：プレイヤー | NPCとプレイヤー間の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月10日 | 2018-02-13 |  | 2018-02-23 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-12: NPCとプレイヤー間の処理
ゲーム内処理：NPC
601 | 処理 | ゲーム：エネミー | NPCの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: NPCの処理
602 | 処理 | ゲーム：エネミー | NPCのステータスの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: NPCNおステータス処理
603 | 処理 | ゲーム：エネミー | NPCのスキルの処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: NPCの処理スキルの処理
604 | 処理 | ゲーム：エネミー | オブジェクトとの当たり判定の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: オブジェクトとの当たり判定
605 | 処理 | ゲーム：エネミー | プレイヤーとの当たり判定の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: プレイヤーとの当たり何艇
606 | 処理 | ゲーム：エネミー | プレイヤーとNPC間の処理 | 杉本 |  | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: プレイヤーとNPC間の処理
607 | 処理 | ゲーム：エネミー | NPCのモーションの処理 | 杉本 | 石田 | #NUM! | 0月14日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-05: NPCのモーション処理
ゲーム内処理：システム
701 | 処理 | ゲーム：システム | タイムの処理 | 石田 |  | #NUM! | 17日 | 2018-02-04 |  | 2018-02-21 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-13: タイムの処理
702 | 処理 | ゲーム：システム | フェイドの処理 | 阿部 |  | #NUM! | 9日 | 2018-01-22 |  | 2018-01-31 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-22: フェイドの処理
703 | 処理 | ゲーム：システム | ポーズの処理 | 石田 |  | #NUM! | 12日 | 2018-02-01 |  | 2018-02-13 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-01: ポーズの処理
ゲーム内処理：フェールド配置
801 | 処理 | ゲーム：フェールド | メッシュフィールドの処理 | 小林 |  | #NUM! | 16日 | 2018-01-19 |  | 2018-03-07 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-19: メッシュフィールドの処理; 2018-01-29: メッシュフィールドの処理; 2018-02-12: メッシュフィールドの処理; 2018-02-20: メッシュフィールドの処理; 2018-03-05: メッシュフィールドの処理
802 | 処理 | ゲーム：フェールド | メッシュウォールの処理 | 小林 |  | #NUM! | 16日 | 2018-01-19 |  | 2018-03-07 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-19: メッシュウォールの処理; 2018-01-29: メッシュウォールの処理; 2018-02-12: メッシュウォールの処理; 2018-02-20: メッシュウォールの処理; 2018-03-05: メッシュウォールの処理
803 | 処理 | ゲーム：フェールド | スカイドームの処理 | 小林 |  | #NUM! | 18日 | 2018-01-19 |  | 2018-03-09 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-19: スカイドームの処理; 2018-01-30: スカイドームの処理; 2018-02-12: スカイドームの処理; 2018-02-19: スカイドームの処理; 2018-03-05: スカイドームの処理
ゲーム内処理：オブジェクト配置
901 | 処理 | ゲーム：ステージ配置 | 森チュートリアルの処理 | 小林 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-08 |  | 2018-03-06 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-15: 森チュートリアルの配置
902 | 処理 | ゲーム：ステージ配置 | 城下町の処理 | 小林 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-09 |  | 2018-03-07 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-15: 城下町の配置
903 | 処理 | ゲーム：ステージ配置 | 城1Fの処理 | 小林 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-10 |  | 2018-03-08 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-02: 城の1F配置
904 | 処理 | ゲーム：ステージ配置 | 城2Fの処理 | 小林 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-11 |  | 2018-03-09 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-09: 城2Fの配置
905 | 処理 | ゲーム：ステージ配置 | ボスステージの処理 | 小林 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-12 |  | 2018-03-10 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-19: ボスステージの配置
ゲーム内処理：演出
1001 | 処理 | ゲーム：演出 | サウンドの処理 | 阿部 | 全員 | #NUM! | 26日 | 2018-02-12 |  | 2018-03-10 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-15: サウンドの処理
1002 | 処理 | ゲーム：演出 | ゲーム内エフェクトの処理 | 石田 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-13 |  | 2018-03-11 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-01-22: ゲーム内エフェクトの処理
1003 | 処理 | ゲーム：演出 | ライトの処理 | 石田 |  | #NUM! | 26日 | 2018-02-14 |  | 2018-03-12 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 2018-02-12: ライトの処理; 2018-02-26: ライトの処理; 2018-03-06: ライトの処理
Formulas:
期間(日数) = DATEDIF([ステータス],[作業終了],"ym")&"月"&DATEDIF([ステータス],[作業終了],"md")&"日"
期間(日数) = DATEDIF([ステータス],[作業終了],"md")&"日"
作業工程日時 = DATEDIF(E3,[ステータス],"ym")&"月"&DATEDIF(E3,[ステータス],"md")&"日"
１月
2月
3月

## 01_モデル
|  |  | 日付(毎日更新) | [5 empty] | ステータス | 100% | 作業終了 | 作業中 |  | 危険度 | 安 | 70以上
|  |  | 2019-04-26 | [6 empty] | その他 | 作業中 | 作業終了 |  |  | 注 | 70％以下
[10 empty] | 0% | 待機 |  |  |  | 警 | 30％以下
ID | 項目 | 種類 | 工程 | 使用場所 |  |  | 作業工程日時 | [5 empty] | 管理項目 |  |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[7 empty] | 作業日開始まで | 期間(日数) | 開始日 |  | 終了日 |  | 優先度 | ステータス | 危険度 | 完成率(%) | 実装 | time axis 2018-01-15 to 2018-03-22
[5 empty] | 主 | 副 | 残り | bar: 2018-01-17; 2018-01-24; 2018-01-31; 2018-02-07; 2018-02-14; 2018-02-21; 2018-02-28; 2018-03-22
モデル：キャラクター
100 | モデル | キャラクター | ノーマル型プレイヤー | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | - | 7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 吉田：ノーマル型プレイヤー
101 | モデル | キャラクター | 攻撃型型プレイヤー | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 8日 | 2018-01-22 |  | 2018-01-30 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 吉田：攻撃型型プレイヤー
102 | モデル | キャラクター | スピード型プレイヤー | 100：ゲーム中 | 石田 | - | - | 7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 石田：スピード型プレイヤー
103 | モデル | キャラクター | 魔法型型プレイヤー | 100：ゲーム中 | 杉本 | - | - | 7日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 杉本：魔法型型プレイヤー
104 | モデル | キャラクター | 敵：戦士：弱：青 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 7日 | 2018-01-30 |  | 2018-02-06 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：弱：青
105 | モデル | キャラクター | 敵：戦士：中：黄 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 7日 | 2018-01-30 |  | 2018-02-06 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：中：黄
106 | モデル | キャラクター | 敵：戦士：強：赤 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 7日 | 2018-01-30 |  | 2018-02-06 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：強：赤
107 | モデル | キャラクター | 敵：忍者：弱：青 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 6日 | 2018-02-06 |  | 2018-02-12 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：弱：青
108 | モデル | キャラクター | 敵：忍者：中：黄 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 6日 | 2018-02-06 |  | 2018-02-12 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：中：黄
109 | モデル | キャラクター | 敵：忍者：強：赤 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 6日 | 2018-02-06 |  | 2018-02-12 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：強：赤
110 | モデル | キャラクター | 敵：魔法使い：弱：青 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 4日 | 2018-02-12 |  | 2018-02-16 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：弱：青
111 | モデル | キャラクター | 敵：魔法使い：中：黄 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 4日 | 2018-02-12 |  | 2018-02-16 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：中：黄
112 | モデル | キャラクター | 敵：魔法使い：強：赤 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 4日 | 2018-02-12 |  | 2018-02-16 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：強：赤
113 | モデル | キャラクター | 敵：中ボス① | 100：ゲーム中 | 吉田 | 小林 | #NUM! | 4日 | 2018-02-19 |  | 2018-02-23 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-19: 吉田：敵：中ボス①
114 | モデル | キャラクター | 敵：中ボス② | 100：ゲーム中 | 吉田 | 小林 | #NUM! | 4日 | 2018-02-19 |  | 2018-02-23 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-19: 吉田：敵：中ボス②
115 | モデル | キャラクター | 敵：巡回戦士 | 100：ゲーム中 | 小林 | 吉田 | #NUM! | 6日 | 2018-01-26 |  | 2018-02-01 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-26: 小林：巡回戦士
116 | モデル | キャラクター | 敵：剣王 | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | #NUM! | 6日 | 2018-02-23 |  | 2018-03-01 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-23: 吉田：敵：剣王
117 | モデル | キャラクター | ゴブリン | 100：あらすじ | 小林 | - | - | - | - |  | - |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-31: 小林：巡回戦士
モデル：オブジェクト
200 | モデル | オブジェクト | 木① | 101：森 | 小林 | - | - | 1日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：木①
201 | モデル | オブジェクト | 木② | 101：森 | 小林 | - | - | 1日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：木②
202 | モデル | オブジェクト | 倒木 | 101：森 | 小林 | - | - | 1日 | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：倒木
203 | モデル | オブジェクト | 関所 | 101：森 | 小林 | - | - | 2日 | 2018-01-16 |  | 2018-01-18 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-16: 小林：関所(門)
204 | モデル | オブジェクト | 建物：家① | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 4日 | 2018-01-18 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家①
205 | モデル | オブジェクト | 建物：家② | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 4日 | 2018-01-18 |  | 2018-01-22 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家②
206 | モデル | オブジェクト | 建物：家③ | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 4日 | 2018-01-18 |  | 2018-01-22 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家③
207 | モデル | オブジェクト | 建物：家④ | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 4日 | 2018-01-19 |  | 2018-01-23 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-19: 小林：家④
208 | モデル | オブジェクト | 樽 | 102：城下町 | 小林 | - | - | - | - |  | - |  | - | 待機 | 警 | 0% | 未実装
209 | モデル | オブジェクト | 噴水 | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 3日 | 2018-01-22 |  | 2018-01-25 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 小林：噴水
210 | モデル | オブジェクト | 井戸 | 102：城下町 | 小林 | - | #NUM! | 3日 | 2018-01-26 |  | 2018-01-29 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-26: 小林：井戸
211 | モデル | オブジェクト | 鎧の甲冑 | 104：2F | 小林 | - | #NUM! | 4日 | 2018-02-09 |  | 2018-02-13 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 小林：鎧の甲冑
212 | モデル | オブジェクト | ボス前：門 | 104：2F | 小林 | - | #NUM! | 5日 | 2018-02-14 |  | 2018-02-19 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-14: 小林：ボス前：門
213 | モデル | オブジェクト | 柵 | 101：森 | 宇野 | - | - | - | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 宇野：柵
216 | モデル | オブジェクト | 教会 | 102：城下町 | 宇野 | - | - | 2日 | 2018-01-16 |  | 2018-01-18 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-16: 宇野：教会
217 | モデル | オブジェクト | 門壁 | 102：城下町 | 宇野 | - | #NUM! | 4日 | 2018-01-18 |  | 2018-01-22 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 宇野：門壁
218 | モデル | オブジェクト | 岩 | 102：城下町 | 宇野 | - | #NUM! | 2日 | 2018-01-22 |  | 2018-01-24 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 宇野：岩
219 | モデル | オブジェクト | 門前：橋 | 102：城下町 | 宇野 | - | #NUM! | 2日 | 2018-01-24 |  | 2018-01-26 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-24: 宇野：橋
220 | モデル | オブジェクト | 柱 | 102：城下町 | 宇野 | - | #NUM! | 1日 | 2018-01-29 |  | 2018-01-30 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-29: 宇野：柱
221 | モデル | オブジェクト | 木製：人力車 | 102：城下町 | 宇野 | - | #NUM! | 2日 | 2018-01-30 |  | 2018-02-01 |  | 低 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 宇野：人力車
222 | モデル | オブジェクト | ろうそく | 103：1F | 宇野 | - | #NUM! | 3日 | 2018-02-02 |  | 2018-02-05 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-02: 宇野：ろうそく
223 | モデル | オブジェクト | 枯葉.枝.小石 | 100：ゲーム中 | 宇野 | - | #NUM! | 3日 | 2018-02-05 |  | 2018-02-08 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 宇野：枯葉.枝.小石
224 | モデル | オブジェクト | 王の絵画① | 104：2F | 宇野 | - | #NUM! | 5日 | 2018-02-08 |  | 2018-02-13 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画①
225 | モデル | オブジェクト | 絵画② | 104：2F | 宇野 | - | #NUM! | 5日 | 2018-02-08 |  | 2018-02-13 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画②
226 | モデル | オブジェクト | 絵画③ | 104：2F | 宇野 | - | #NUM! | 5日 | 2018-02-08 |  | 2018-02-13 |  | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画③
227 | モデル | オブジェクト | 玉座 | 105：ボス | 宇野 | - | #NUM! | 6日 | 2018-02-14 |  | 2018-02-20 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-14: 宇野：玉座
228 | モデル | オブジェクト | 柱：ボスステージ | 105：ボス | 宇野 | - | #NUM! | 3日 | 2018-02-20 |  | 2018-02-23 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-20: 宇野：柱
Formulas:
期間(日数) = DATEDIF([ステータス],[作業終了],"md")&"日"
作業工程日時 = DATEDIF(E3,[ステータス],"ym")&"月"&DATEDIF(E3,[ステータス],"md")&"日"
１月
2月
3月

## 02テクスチャ
|  |  | 日付(毎日更新) |  | ステータス | 100% | 作業終了 |  |  | 危険度 | 安 | 70以上
|  |  | 2019-04-26 |  |  | その他 | 作業中 |  |  |  | 注 | 70％以下
[6 empty] | 0% | 待機 |  |  |  | 警 | 30％以下
ID | 項目 | 種類 | 工程 |  | 使用場所 |  |  | 管理項目 |  |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[8 empty] | 優先度 | ステータス | 危険度 | 完成率(%) | 実装 | time axis 2018-01-15 to 2018-03-22
[6 empty] | 主 | 副 | bar: 2018-01-17; 2018-01-24; 2018-01-31; 2018-02-07; 2018-02-14; 2018-02-21; 2018-02-28
フレームワーク用
タイトル画面の処理
302 | 処理 | フレームワーク | タイトルロゴ | TX | タイトル | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: タイトル
303 | 処理 | フレームワーク | PRESS ANY BUTTON | TX | 全部 | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-22 to 2018-01-26
304 | 処理 | フレームワーク | ©2017-2018 ベルセレージュ吉田 | TX | タイトル | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-22 to 2018-01-26
セレクト画面の処理
306 | 処理 | フレームワーク | 選択：あらすじ表記用 | TX | セレクト | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-29: セレクト
306 | 処理 | フレームワーク | 選択：ゲームモード表記用 | TX | セレクト | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-02
307 | 処理 | フレームワーク | 選択：END表記用 | TX | セレクト | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-02
3008 | 処理 | フレームワーク | 選択：*サウンド集表記用* | TX | セレクト | 阿部 |  | 弱 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-02
3008 | 処理 | フレームワーク | 十字キー表記用 | TX | セレクト | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-02
あらすじ画面の処理
3009 | 処理 | フレームワーク | あらすじの文章 | TX | あらすじ | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-05: あらすじ
3010 | 処理 | フレームワーク | PRESS A BUTTON | TX | あらすじ | 阿部 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-05 to 2018-02-09
ゲーム画面の処理
3011 | 処理 | フレームワーク | HP.SP.経験値バー | TX | ゲーム | 杉本 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-29: ゲーム
| 処理 | フレームワーク | HP.SP.経験値の枠TX | TX | ゲーム | 杉本 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | タイム数字 | TX | ゲーム | 杉本 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | ステータス数字 | TX | ゲーム | 杉本 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | 森,城下町、城表記 | TX | ゲーム | 杉本 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-29 to 2018-02-09
ポーズ画面の処理
| 処理 | フレームワーク | コンテニュー | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-25: ポーズ
| 処理 | フレームワーク | ステータスの確認 | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | もう一度やりなおす？ | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | セレクト戻る | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | マップ：森 | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | マップ：城下町 | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | マップ：城1F | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | マップ：城2F | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
| 処理 | フレームワーク | マップ：ボスステージ | TX | ポーズ | 石田 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-01-25 to 2018-02-09
ゲームオーバー画面の処理
| 処理 | フレームワーク | ゲームオーバーロゴ | TX | ゲームOV | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: ゲームオーバー
| 処理 | フレームワーク | ゲームオーバー背景 | TX | ゲームOV | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-16
| 処理 | フレームワーク | もう一度やりますか？？ | TX | ゲームOV | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-16
| 処理 | フレームワーク | 選択：はい,いいえ | TX | ゲームOV | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-16
エンディングあらすじの画面の処理
| 処理 | フレームワーク | あらすじの文章 | TX | ED | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-05: EDあらすじ
| 処理 | フレームワーク | PRESS A BUTTON | TX | ED | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-05 to 2018-02-09
エンドロールの画面の処理
| 処理 | フレームワーク | エンドロールの文章 | TX | ED | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 |  | 0% | 未実装 | 2018-02-12: エンドロール
| 処理 | フレームワーク | PRESS A BUTTON | TX | ED | 阿部 | 石田 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-16
UV用
2001 | テクスチャ | キャラクター | ノーマル型プレイヤー | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 吉田：ノーマル型プレイヤー
2002 | テクスチャ | キャラクター | 攻撃型型プレイヤー | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 吉田：攻撃型型プレイヤー
2003 | テクスチャ | キャラクター | スピード型プレイヤー | UV | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 石田：スピード型プレイヤー
2004 | テクスチャ | キャラクター | 魔法型型プレイヤー | UV | 100：ゲーム中 | 杉本 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 杉本：魔法型型プレイヤー
2005 | テクスチャ | キャラクター | 敵：戦士：弱：青 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：弱：青
2006 | テクスチャ | キャラクター | 敵：戦士：中：黄 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：中：黄
2007 | テクスチャ | キャラクター | 敵：戦士：強：赤 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 吉田：敵：戦士：強：赤
2008 | テクスチャ | キャラクター | 敵：忍者：弱：青 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：弱：青
2009 | テクスチャ | キャラクター | 敵：忍者：中：黄 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：中：黄
2010 | テクスチャ | キャラクター | 敵：忍者：強：赤 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 吉田：敵：忍者：強：赤
2011 | テクスチャ | キャラクター | 敵：魔法使い：弱：青 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：弱：青
2012 | テクスチャ | キャラクター | 敵：魔法使い：中：黄 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：中：黄
2013 | テクスチャ | キャラクター | 敵：魔法使い：強：赤 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: 吉田：敵：魔法使い：強：赤
2014 | テクスチャ | キャラクター | 敵：中ボス① | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | 小林 | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-19: 吉田：敵：中ボス①
2015 | テクスチャ | キャラクター | 敵：中ボス② | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | 小林 | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-19: 吉田：敵：中ボス②
2016 | テクスチャ | キャラクター | 敵：巡回戦士 | UV | 100：ゲーム中 | 小林 |  | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-26: 小林：巡回戦士
2017 | テクスチャ | キャラクター | 敵：剣王 | UV | 100：ゲーム中 | 吉田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-23: 吉田：敵：剣王
2018 | テクスチャ | オブジェクト | 木① | UV | 101：森 | 小林 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：木①
2019 | テクスチャ | オブジェクト | 木② | UV | 101：森 | 小林 | - | 中 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：木②
2020 | テクスチャ | オブジェクト | 倒木 | UV | 101：森 | 小林 | - | 中 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-15: 小林：倒木
2021 | テクスチャ | オブジェクト | 関所 | UV | 101：森 | 小林 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-16: 小林：関所(門)
2022 | テクスチャ | オブジェクト | 建物：家① | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 高 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家①
2023 | テクスチャ | オブジェクト | 建物：家② | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 中 | 作業終了 | 安 | 100% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家②
2024 | テクスチャ | オブジェクト | 建物：家③ | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 小林：家③
2025 | テクスチャ | オブジェクト | 建物：家③ | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-19: 小林：家④
2026 | テクスチャ | オブジェクト | 樽 | UV | 102：城下町 | 小林 | - | - | 待機 | 警 | 0% | 未実装
2027 | テクスチャ | オブジェクト | 噴水 | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 小林：噴水
2028 | テクスチャ | オブジェクト | 井戸 | UV | 102：城下町 | 小林 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-26: 小林：井戸
2029 | テクスチャ | オブジェクト | 鎧の甲冑 | UV | 104：2F | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 小林：鎧の甲冑
2030 | テクスチャ | オブジェクト | ボス前：門 | UV | 104：2F | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-14: 小林：ボス前：門
2031 | テクスチャ | オブジェクト | 柵 | UV | 101：森 | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-15: 宇野：柵
2032 | テクスチャ | オブジェクト | 教会 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-16: 宇野：教会
2033 | テクスチャ | オブジェクト | 門壁 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-18: 宇野：門壁
2034 | テクスチャ | オブジェクト | 岩 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 宇野：岩
2035 | テクスチャ | オブジェクト | 門前：橋 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-24: 宇野：橋
2036 | テクスチャ | オブジェクト | 柱 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-29: 宇野：柱
2037 | テクスチャ | オブジェクト | 木製：人力車 | UV | 102：城下町 | 宇野 | - | 低 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-30: 宇野：人力車
2038 | テクスチャ | オブジェクト | ろうそく | UV | 103：1F | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-02: 宇野：ろうそく
2039 | テクスチャ | オブジェクト | 枯葉.枝.小石 | UV | 100：ゲーム中 | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-06: 宇野：枯葉.枝.小石
2040 | テクスチャ | オブジェクト | 王の絵画① | UV | 104：2F | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画①
2041 | テクスチャ | オブジェクト | 絵画② | UV | 104：2F | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画②
2042 | テクスチャ | オブジェクト | 絵画③ | UV | 104：2F | 宇野 | - | 中 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-09: 宇野：絵画③
2043 | テクスチャ | オブジェクト | 玉座 | UV | 105：ボス | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-14: 宇野：玉座
2044 | テクスチャ | オブジェクト | 柱：ボスステージ | UV | 105：ボス | 宇野 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-20: 宇野：柱
メッシュ用
メッシュフィールド
2001 | テクスチャ | メッシュ | 森チュート：メッシュフィールド | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 森チュート：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城下町：メッシュフィールド | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 城下町：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城1F：メッシュフィールド | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-01: 城1F：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城2F：メッシュフィールド | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-01: 城2F：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | ボスステージ：メッシュフィールド | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: ボスステージ：メッシュ
メッシュウォール
2001 | テクスチャ | メッシュ | 森チュート：メッシュウォール | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 森チュート：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城下町：メッシュウォール | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-01-22: 城下町：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城1F：メッシュウォール | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-01: 城1F：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | 城2F：メッシュウォール | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-01: 城2F：メッシュ
2001 | テクスチャ | メッシュ | ボスステージ：メッシュウォール | TX | 100：ゲーム中 | 小林 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-12: ボスステージ：メッシュ
エフェクト用その他
2231 | テクスチャ | エフェクト | 魔法陣 | TX | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | 2018-02-13: 演出効果
2232 | テクスチャ | エフェクト | エフェクト① | TX | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-13 to 2018-02-23
2233 | テクスチャ | エフェクト | エフェクト② | TX | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-13 to 2018-02-23
2234 | テクスチャ | エフェクト | エフェクト③ | TX | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-13 to 2018-02-23
2235 | テクスチャ | エフェクト | エフェクト④ | TX | 100：ゲーム中 | 石田 | - | 高 | 待機 | 警 | 0% | 未実装 | bar: 2018-02-13 to 2018-02-23
１月
2月
3月